**Zápis – pracovní skupina pro financování**

**Datum: 17. 6. 2019**

**Místo: MěÚ, Tábor**

**Přítomni:** dle prezenční listiny

1. Mgr. Musil – garant PS:
	* přivítání všech přítomných
	* seznámení s programem:
		+ informace k aktuálně vyhlášeným výzvám
		+ stručný výčet všech výzev vyhlášených od poslední schůzky PS pro financování
		+ vyhodnocení financování aktivit z AP 2018/2019
		+ příprava AP 2019/2020 z hlediska financování
		+ diskuse
	* stručné informace o postupu realizace projektu:
		+ kontinuálně pokračují práce na obou částech MAP:
			- zpracovány dotazníky – Potřeby škol; Rovné příležitosti
			- vyhodnocen AP 2018/2019
			- sestaven AP 2019/2020
			- probíhají schůzky příslušných pracovních skupin
		+ dne 26.2.2019 od 14 hodin proběhla řádná schůze ŘV – mimo jiné byl schvalován i aktualizovaný Strategický rámec investičních priorit MAP – na zasedání byl přítomen zpravodaj PS – MgA. Kukla – prezentovány výstupy z poslední schůzky PS pro financování
2. MgA. Kukla, Bc. Daňková – informace – aktuálně vyhlášené výzvy:
	* OPZ – výzva č. 111 – Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost – ukončení příjmu žádosti: 15.8.2019 - <https://www.esfcr.cz/vyzva-111-opz>
	* OPŽP – výzva č. 121 - Snížit energ. náročnost veřejných budov a zvýšit využití OZE – ukončení příjmu žádostí: 3.2.2020: <https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=1909>
	* MŠMT – výzva č. 71 – Zvyšování kvality neformálního vzdělávání – ukončení příjmu žádostí: 6.1.2020 - <https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani-2.htm>
	* OP VVV – výzva č. 63 - Šablony II – ukončení příjmu žádostí: 28.6.2019 - <https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm>
	* podrobné informace byly prostřednictvím e-mailu odeslány všem územním analytikům a zástupce pracovní skupiny se pravidelně účastní schůzek ÚPS
	* byl vypracován souhrnný Přehled dotačních programů pro oblast investic/pořízení pomůcek v MŠ a ZŠ – bude zaslán všem zapojeným subjektům prostřednictvím územních analytiků

1. Ing. Kouba, Mgr. Dolejší - informace:
	* jednotlivé zapojené subjekty provedly vyhodnocení platného AP 2018/2019
	* některé realizované aktivity se podařilo uskutečnit za finančního přispění různých poskytovatelů dotace: např. v rámci dotačních programů Jihočeského kraje, OP VVV – šablony I, IROP, SFŽP – Národní program Životní prostředí
	* velkou část aktivit si však subjekty musely hradit samy, případně ve spolupráci se svým zřizovatelem – nebyl otevřen adekvátní dotační program
2. Mgr. Musil, Ing. Kouba - informace:
	* v současné době školská zařízení zpracovávají nový AP 2019/2020
	* strukturován bude ve stejném „duchu“ jako plán předchozí, na základě diskusí v jednotlivých ÚPS pravděpodobně dojde k úpravě aktivit (na základě priorit zapojených subjektů)
	* finální verze bude schválena Řídícím výborem
	* návrhy financování uvedených aktivit budou probíhat ve stejném režimu jako u plánu ukončeného

Diskuze

Příští setkání PS se uskuteční září/říjen 2019.

Zapsal: Mgr. Josef Musil

garant pracovní skupiny