**Zápis – pracovní skupina pro financování**

**Datum: 19. 9. 2019**

**Místo: MěÚ, Tábor**

**Přítomni:** dle prezenční listiny

1. Mgr. Musil – garant PS:
	* přivítání všech přítomných
	* seznámení s programem:
		+ informace o stavu čerpání rozpočtu – část Implementace
		+ informace k aktuálně vyhlášeným a avizovaným výzvám
		+ analýza schváleného Akčního plánu 2019/2020 ve vztahu k výzvám a možnostech financování zahrnutých aktivit
		+ stručná informace o reformě financování regionálního školství
		+ diskuse
	* stručné informace o postupu realizace projektu:
		+ kontinuálně pokračují práce na obou částech MAP:
			- zpracován dotazník Rovné příležitosti
			- vyhodnocen AP 2018/2019
			- Řídícím výborem formou per-rollam dne 16.8.2019 schválen vypracovaný AP 2019/2020
			- kontinuálně probíhají schůzky příslušných pracovních skupin
2. Ing. Kouba – informace – stav čerpání rozpočtu k 30.6.2019 – část Implementace:
	* za uplynulé období 7 měsíců realizace projektu proběhlo:
		+ 6 seminářů, workshopů; 1 výjezdní zasedání
		+ zúčastnilo se téměř 200 zájemců
		+ k výše uvedenému datu bylo z rozpočtu – část Implementace vyčerpáno 161.685,- Kč – prozatím čerpalo 15 zapojených škol:
			- dílny s rodiči: 26.040 Kč (čerpalo 6 škol)
			- supervize, mentor, kouč: 19.375 Kč (čerpaly 2 školy)
			- rodilý mluvčí: 46.148 Kč (čerpalo 6 škol)
			- kroužky: 70.122 Kč (čerpalo 7 škol)
3. MgA. Kukla, Bc. Daňková – informace – aktuálně vyhlášené výzvy:
	* OPŽP – výzva č. 121 - Snížit energ. náročnost veřejných budov a zvýšit využití OZE – ukončení příjmu žádostí: 3.2.2020: <https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=1909>
	* MŠMT – výzva č. 71 – Zvyšování kvality neformálního vzdělávání – ukončení příjmu žádostí: 6.1.2020 - <https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani-2.htm>
	* OP VVV – výzva č. 02\_19\_077 – Podpora dětí a žáků se speciálními potřebami – ukončení příjmu žádostí: 27.11.2019 - <https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-077.htm>
	* SFŽP – výzva č. 7/2019 – Přírodní zahrady – příjem žádostí: 3.2.2020 – 31.3.2020 - <https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=74>
	* podrobné informace byly prostřednictvím e-mailu odeslány přes územní analytiky jednotlivým ÚPS a zástupce pracovní skupiny pro financování se pravidelně účastní schůzek ÚPS
	* na podzim proběhne řádné zasedání ŘV, na které bude vyslán zástupce PS
4. Ing. Kouba, Mgr. Musil:
	* schválený AP 2019/2020 obsahuje podobné aktivity jako plán předchozí – vychází zcela z požadavků jednotlivých zapojených subjektů
	* některé plánované aktivity bude možné realizovat za finančního přispění rozličných poskytovatelů dotace: např. v rámci dotačních programů Jihočeského kraje, OP VVV – šablony II, IROP, SFŽP – Národní program Životní prostředí, OPŽP
	* informace o avizovaných, či vyhlášených výzvách budou zapojeným subjektům předávány zavedeným způsobem – přes příslušného ÚA; současně se zástupce této PS zúčastní schůzek ÚPS k podání podrobnějších informací, případně poskytnutí konzultací
	* část aktivit si subjekty budou muset hradit z vlastních prostředků, případně ve spolupráci se svým zřizovatelem – adekvátní dotační program nebude k dispozici (jedná se zejména o opravy, údržby atd.)
5. PaedDr. Heršálková, Mgr. Dolejší – stručná informace:
	* s účinností od 1.1.2020 proběhne reforma financování regionální školství
	* přinese:
		+ narovnání systému rozdělování peněz – školy a školská zařízení zřizované kraji, obcemi, svazky obcí budou získávat objem finančních prostředků na základě stanoveného normativu (MŠMT) na 1 pedagogického pracovníka, nikoliv na žáka jako dosud
		+ objem platových tarifů – dle skutečných potřeb
		+ normativ nenárokových složek platu bude ještě zohledňovat naplněnost tříd a oddělení a inkluzi
		+ během měsíců srpen/září 2019 proběhly a probíhají semináře k danému, a to jak pro krajské úředníky, úředníky ORP, tak financování asistentů pedagoga ve školách a třídách zřizovaných dle §16

Diskuze

Příští setkání PS se uskuteční v prosinci 2019.

Zapsal: Mgr. Josef Musil

garant pracovní skupiny