Zápis – jednání Řídícího výboru MAP II v ORP Soběslav

Datum: 16. 4. 2019

Místo: Soběslav

Přítomni: dle prezenční listiny

- Uvítání a zahájení společného jednání Bc. Roseckým.

- Představení programu zasedání Řídícího výboru Bc. Roseckým

- Volba předsedy ŘV. Předsedou byl jednomyslně zvolen Mgr. Pavel Lintner, místostarosta Města Soběslav.

- Schválení Komunikační strategie. Komunikační strategie byla členům předem poslána spolu s pozvánkou na jednání ŘV. Na jednání byla strategie stručně prezentována.

Komunikační strategie byla přítomnými členy ŘV jednomyslně schválena.

- Schválení aktualizace Strategického rámce. Změna SR – na základě souhlasu zřizovatele byl přidán seznam investičních aktivit MŠ Sviny. Aktualizovaný Strategický rámec byl přítomnými členy ŘV jednomyslně schválen.

- Přehled o projektu MAP. V současnosti se schází PS ředitelů, PS pro financování, PS pro rozvoj matematické gramotnosti. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti se sejde v měsíci květnu. Dosud není ustanovena PS pro rovné příležitosti. Nyní rovněž probíhá sběr dat k zjišťování potřeb škol. Některé z implementačních aktivit zatím probíhají na těchto školách: ZŠ tř. Edvarda Beneše, Soběslav, ZŠ Komenského, Soběslav, MŠ DUHA, Soběslav a MŠ U Zastávky, Veselí nad Lužnicí.

- Plán na příští měsíce.

Workshop s Mgr. Eliášem – Tvorba strategického plánu rozvoje školy, 6.5.2019, v zasedací místnosti MěÚ.                                                                                                                            Aktualizace akčního plánu. Akční plán bude připraven na jednání PS ředitelů 30.5.2019. Aktualizovaný akční plán na školní rok 2019/2020 bude členům ŘV poslán ke schválení per rollam na začátku prázdnin.

- Další jednání ŘV proběhne v říjnu 2019.

zapsala: Bc. Jana Šichová

......................................................

Koordinátor projektu MAP II