Zápis Řídícího výboru MAP Soběslav

Datum: 11. 10. 2017

Místo: Soběslav

Přítomni: dle prezenční listiny

- Zahájení společného jednání Řídícího výboru Bc. Roseckým.

- Dokument MAP ORP Soběslav – představení jednotlivých kapitol v dokumentu.

- Schválení dokumentu MAP ORP Soběslav: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0. Dokument MAP ORP Soběslav byl schválen.

- Strategický rámec MAP – aktualizace, představení změn projektových záměrů škol. Školy, které své záměry neměnily, poslaly vyjádření, že ve SRM nebudou provádět změny. Projekty škol budou ze Seznamu investičních priorit odstraněny až po jejich realizaci. Příloha č. 3, dokumentu MAP ORP Soběslav, jsou zde uvedeny součtové přehledy za každou školu a za celé ORP Soběslav.

- Schválení Strategického rámce MAP: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0. Strategický rámec MAP byl schválen.

- MAP II – avízo výzvy začátek listopadu, výzva v polovině listopadu, bude 1 výzva – plánování + projekty spolupráce (realizace čehokoliv, co je v MAP I).

Rozpočet – minimální náklady 3 mil., maximální náklady 8 mil. + 100 tis. za každou školu zapojenou do projektu. Osobní výdaje 60 %, paušál 40 % (např. nákup pomůcek).

POVINNĚ – účast jedné osoby z každé zapojené školy. Zapojená osoba bude placená.

Cílem MAP II je aktualizace a implementace MAP I (realizace aktivit v MAP I). Povinně realizovat alespoň 1 podopatření.

Žadatel – MAS, může mít partnera

Délka projektu – 36 – 48 měsíců (3 – 4) roky

Způsobilé náklady od května letošního roku.

Schválení žadatele MAP II MAS Lužnice: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0. Žadatel byl schválen.

- Vzdělávání v rámci MAP – možné proplatit do konce dubna. Za 3 - 4 měsíce vyhodnocení dopadů semináře.

- Evaluační zpráva – představena pracovní verze Evaluační zprávy. Schválení Evaluační zprávy: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0. Evaluační zpráva byla schválena.

- Pracovní skupina – schůzka v listopadu, diskuze o MAP II.

- Další setkání ŘV – březen, duben 2018 (před podáním žádosti do MAP II), aktualizace MAP, schválení seznamu investičních priorit, závěr MAPu I.

......................................................                                                                 ...............................................

Předseda Řídícího výboru MAP						Koordinátor projektu MAP