Zápis – jednání Pracovní skupiny MAP II v ORP Soběslav

Datum: 16. 1. 2019

Místo: Soběslav

Přítomni: dle prezenční listiny

- Uvítání a zahájení společného jednání Bc. Roseckým

- Představení „Výzvy MAS Lužnice – Podpora sociálních služeb, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování“ MgA. Šimonovou; domluvení individuálních konzultací

- Bc. Rosecký – rekapitulace obecných informací o projektu MAP II

- Přehled pracovních skupin (PS pro financování, PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti, PS pro rozvoj matematické gramotnosti, PS pro rovné příležitosti) a diskuse o nich.

Bude vytvořena speciální PS pro rozvoj matematické gramotnosti, na kterou budou

zváni učitelé a kde by měl přednášet odborník. Program skupiny by měl zajišťovat

jeden až dva učitelé, domluví se s Mgr. Krejčovou.

PS pro rovné příležitosti bude ustanovena na úvodním workshopu, který se bude

konat do konce května 2019.

- Zjišťování potřeb škol

Byla nabídnuta pomoc při zpracování Strategického plánu školy. V případě, že škola

nebude chtít strategický plán zpracovávat, tak se na základě vyplněného dotazníku

vytvoří během osobního setkání Popis potřeb jednotlivých škol. Současně proběhne

monitoring plnění akčního plánu 2018/2019.

- V rámci projektu bude nutné: uskutečnit seminář pro ŘV, 4 workshopy s rodiči, zajistit monitoring a evaluaci a vypracovat sebehodnotící zprávy. Jednou za dva roky připravit Místní akční plán (Plán pro školní rok 2019/2020 se bude řešit na příštím setkání PS).

- Implementace (čtenářské kluby, dílny, rodilí mluvčí, jazykové kroužky, logoped / speciální pedagog + doučování, participace rodičů a spolupráce s rodiči)

Bude se uzavírat DPP (max. do 10 000 Kč měsíčně). Do listopadu 2022 se musí realizovat všechny aktivity. Mailem budou poslány „balíčky“ k jednotlivým aktivitám implementace, kde budou pokyny, vzory smluv atd.

- Ostatní

Do týdne školy nahlásí změny v rozpočtu implementace a oznámí, kdy plánují realizovat jednotlivé aktivity. Do konce března aktualizují školy seznam investičních aktivit. Veškeré změny musí schválit zřizovatel, proto je nutné změny projednat včas.

- Další jednání pracovní skupiny proběhne 26.2.2019 od 9.00 na Městském úřadě v Soběslavi.

zapsala: Bc. Jana Šichová