Zápis – jednání Pracovní skupiny MAP II v ORP Soběslav

Datum: 2. 4. 2019

Místo: Soběslav

Přítomni: dle prezenční listiny

- Uvítání a zahájení společného jednání Bc. Roseckým.

- Seznam investičních aktivit – připomenutí, že veškeré změny musí být odsouhlaseny zřizovatelem před jednáním Řídícího výboru, které se bude konat 16. 4. 2019.

- Implementace – probíhá bez problémů. Aktivita “Organizátor projektových dnů“: kdo může být zaplacen – organizátorem nemusí nutně být učitel / učitelka dané školy.

- Workshop „Tvorba strategického plánu rozvoje školy“ – lektor Mgr. Eliáš, termín: 6. 5. 2019. Až bude znám počet účastníků, tak se domluví místo konání workshopu (Soběslav – Městský úřad, Kulturní dům nebo jedna ze škol).

- Zjišťování potřeb škol – musí být hotové do půl roku od zahájení projektu. Je připraven dotazník se čtyřmi tématy: 1/čtenářská (pre)gramotnost; 2/matematická (pre)gramotnost; 3/rozvoj potenciálu každého žáka v jiných oblastech a 4/další potřeby rozvoje školy (netýká se žáků, dětí, ale např. problémů, investic, pedagogického sboru, budovy školy, inkluze a asistentů apod.). Dotazník bude ředitelům škol zaslán spolu se zápisem. V průběhu týdne kontaktuje T. Chovanec ředitele škol a domluví se na dalším postupu – školu navštíví osobně nebo vše vyřeší e-mailem a telefonicky. Dotazník musí být – stručně a v bodech – vyplněn do konce dubna. Nejedná se o hodnocení projektu MAP, ale o reflexi školy obecně, a to od r. 2016 do současnosti.

- Akční plán pro školní rok 2019/2020 – jeho aktualizaci bude možné konzultovat s T. Chovancem během návštěv k „zjišťování potřeb škol“. Aktualizovaný akční plán se bude schvalovat na příštím setkání PS, poté jej schválí i ŘV.

- Povinné pracovní skupiny

1/PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti – 1. setkání proběhne v květnu

2/PS pro rozvoj matematické gramotnosti – již se schází (1. setkání – 18. 3. 2019)

3/PS pro financování – již se schází (1. setkání – 5. 2. 2019)

4/PS pro rovné příležitosti – má řešit nerovnost ve vzdělávání (inkluze, příliš nadané děti, špatná „dojezdnost“ škol) a jak nerovnosti řešit. 1. setkání – úvodní konference – za přítomnosti zástupců neziskových organizací, které pracují s dětmi (Rolnička, I My), Policie ČR, zástupce Pedagogicko-psychologické poradny, Odboru sociálních věcí a zástupce OSPOD se uskutečnění na konci dubna nebo v květnu. Na tomto setkání by se mimo jiné mohlo řešit ujasnění a vymezení kompetencí jednotlivých subjektů, formální procesy apod.

- Další jednání PS (poslední před prázdninami) proběhne ve čtvrtek 30. 5. 2019 od 9.00 hod na Městském úřadu v Soběslavi. Program – schválení akčního plánu 2019/2020 + zpracované potřeby škol.

zapsala: Bc. Jana Šichová