Zápis – jednání Pracovní skupiny MAP II v ORP Soběslav

Datum: 26. 2. 2019

Místo: Soběslav

Přítomni: dle prezenční listiny

- Uvítání a zahájení společného jednání Bc. Roseckým. Shrnutí následujícího programu.

- Seznam investičních aktivit – připomenutí, že musí být aktualizováno do 16. 4., kdy se sejde Řídící výbor, aby změny odsouhlasil. (Změny musí odsouhlasit zřizovatel školy, proto je nutné je projednat včas.) Spolu se zápisem bude znovu poslána poslední verze strategického rámce.

- Zjišťování potřeb škol – proběhne podobně jako na začátku MAP I., kdy T. Chovanec a D. Rosecký objedou zúčastněné školy s dotazníkem (termíny se upřesní po individuální domluvě s řediteli škol).

Strategický plán rozvoje školy – realizační tým MAP může pomoci se zpracováním. Případně se může dohodnout workshop s Mgr. Františkem Eliášem, ředitelem ZŠ a MŠ Bory, podobný jako proběhl 13. 2. v Českých Budějovicích. Do úterý 5. 3. pošlou ředitelé škol e-mail, zda mají o workshop zájem.

- Pozvání na 1. setkání členů skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti, které proběhne dne 18. 3. na ZŠ tř. Dr. Edvarda Beneše 50 v Soběslavi. Pozvánka bude ředitelům škol rozeslána mailem. Účast na setkání potvrdí zájemci do 12. 3. na mail map2@sudomerice.cz .

- Implementace – problémy: rodilý mluvčí (školy si zajistí dohodu o provedení práce dle pokynů z jednání), speciální pedagog (řeší se, žádost o změnu, ale nemůže být zaměstnancem školy), pokud zaměstnanec pracuje pro více škol, bude odevzdávat jen jeden pracovní výkaz a např. jen jeden report o činnosti. Další dotazy: počet dětí v kroužku – minimálně 6. Hodina v pracovním výkazu odpovídá 60 minutám. Výplaty budou odesílány čtvrtletně nebo před dosažením 10 000,- případně po skončení aktivity. V případě ukončení aktivity pošlou ředitelé upozornění na mail: map2@sudomerice.cz.

- V rámci projektu MAP II. (implementace) bude nutné uskutečnit k jednotlivým aktivitám tyto semináře:

Čtenářské kluby/dílny - 3 semináře nebo workshopy pro pedagogy pro oblast čtenářské gramotnosti (seminář/workshop bude otevřený i pro pedagogy z ostatních škol a institucí).

Rodilý mluvčí + jazykové kroužky - 3 semináře nebo workshopy pro pedagogy vyučující cizí jazyk a rodilých mluvčích působících na jednotlivých MŠ a ZŠ.

Projektové dny - 3x proběhne výměna zkušeností pedagogů v oblasti zajištění a vedení projektových dnů na ZŠ a MŠ (seminář nebo workshop pro pedagogy všech škol z území ORP).

Logoped - alespoň 3x se uskuteční seminář nebo workshop pro pedagogy vyučující zajišťující logopedickou prevenci na jednotlivých MŠ a ZŠ.

4 x workshopy s rodiči pod vedením odborníků v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání a nerovností ve vzdělávání.

- Další jednání pracovní skupiny proběhne 2.4.2019 od 9.00 na Městském úřadě v Soběslavi.

zapsala: Bc. Jana Šichová