**Zápis 1. Zasedání Řídícího výboru MAP II Tábor**

**Datum:** 26. 2. 2019

**Místo:** zasedací místnost 1. patro,budova Matriky, Žižkovo náměstí 6,Tábor

**Přítomni:** viz prezenční listina

1. Ing. Radomír Kouba:
	* přivítání účastníků zasedání
	* seznámení s programem zasedání – viz pozvánka
2. Bc. Daniel Rosecký:
	* představení realizačního týmu
	* představení členů Řídícího výboru
	* výbor pokračuje v téměř totožném složení jako při realizaci projektu „MAP v ORP Tábor“
	* pouze byl doplněn dle Postupů MAP o povinně stanovené zástupce NIDV, obce nezřizující MŠ/ZŠ, školních družin a školních klubů, pedagogů a ORP
* stručné seznámení se zpracovaným dokumentem „Statut Řídícího výboru“ – dokument byl zaslán všem členům před zasedáním ŘV
1. Hlasování o Statutu ŘV:
	* Statut – jednohlasně schválen
	* Pro: 19 přítomných, Proti: 0; Zdržel se hlasování: 0
2. Bc. Daniel Rosecký:
* Stručné seznámení se zpracovaným dokumentem „Jednací řád“ - dokument byl zaslán všem členům před zasedáním ŘV
1. Hlasování o Jednacím řádu:
* Jednací řád – jednohlasně schválen
	+ Pro: 19 přítomných, Proti: 0; Zdržel se hlasování: 0
1. Volba předsedy ŘV:
	* navržena Ing. Olga Bastlová – místostarostka města Tábor
	* hlasování – zvolena
	* Pro: 18 přítomných; Proti: 0; Zdržel se hlasování: 1
2. Bc. Daniel Rosecký:
	* seznámení se zpracovaným dokumentem „Komunikační strategie MAP II v ORP Tábor“ – zapracovány veškeré požadavky MŠMT – dle Postupů MAP
	* veškeré informace týkající se projektu jsou uveřejněny na webových stránkách příjemce dotace: <http://www.masluznice.bechynsko.cz/aktuality/> a spolupracujícího subjektu (město Tábor): [http://www.taborcz.eu/mistni-akcni-plan-map-v-orp-tabor-ii/ds-3204/p1=78357](http://www.taborcz.eu/mistni-akcni-plan-map-v-orp-tabor-ii/ds-3204/p1%3D78357)
	* dokument byl zaslán všem členům před zasedáním ŘV
3. Hlasování o Komunikační strategii MAP II v ORP Tábor:
	* Komunikační strategie – jednohlasně schválena
	* Pro: 19 přítomných, Proti: 0; Zdržel se hlasování: 0
4. Bc. Daniel Rosecký, Ing. Radomír Kouba:
	* informace o dosavadním postupu projektu:
	* projekt zahájen v prosinci 2018
	* složen z 2 částí – 1. část Plánování – aktualizace MAP, evaluace a monitoring MAP:
		+ aktualizace analytické části, strategické části (Strategický rámec investičních potřeb – každých 6 měsíců), implementační části (Akční plány na daný školní rok)
		+ zjištění potřeb škol prostřednictvím řízeného rozhovoru územního analytika se zástupcem školy a vyplněním dotazníku
	* 2. část Implementace:
		+ každý zapojený subjekt získá daný obnos finančních prostředků na realizaci aktivit, o které má zájem (např. dílny s rodiči, kroužky, rodilý mluvčí)
		+ některé školy již plánované aktivity zahájily
		+ peníze jsou primárně určeny na osobní náklady pedagogů realizujících danou aktivitu
	* v rámci projektu byly dle stanovených podmínek sestaveny příslušné pracovní skupiny:
		+ 4 územní PS
		+ PS pro financování
		+ PS Rozvoj matematické gramotnosti
		+ PS Rozvoj čtenářské gramotnosti
		+ PS pro rovné příležitosti
		+ PS Setkávání podle aprobací (zeměpis, fyzika, přírodopis, 1. stupeň, Aj, Nj)
		+ Platforma Setkávání pracovníků MŠ
	* všechny PS, vyjma PS pro rovné příležitosti, již uskutečnily první setkání; další proběhnou v nejbližší době
	* všichni přítomní se aktivně zapojili, všechny schůzky se setkaly s pozitivním ohlasem
5. MgA. Petr Kukla:
	* zpravodaj PS pro financování
	* informace o roli PS v rámci projektu, seznámení s kompetencemi, úkoly
	* PS sleduje a po dobu trvání projektu bude sledovat dotační tituly určené pro zapojené subjekty - informace o aktuálních výzvách jsou zasílány zástupcům jednotlivých zařízení
	* skupina je určena k vyhledávání možných zdrojů k financování akcí uvedených v aktuálně platném Strategickém rámci investičních priorit
6. Bc. Daniel Rosecký:
	* kromě fungování výše uvedených pracovních skupin a zvolených aktivit (část Implementace MAP) budou v rámci projektu pro pedagogy realizovány semináře, školení:
	* v současné době připraveny 2 semináře (1x pro MŠ, 1x pro ZŠ)
	* pro ředitele zapojených subjektů Výjezdní zasedání – 21. – 22.3.2019 – Knížecí rybník, Tábor:
		+ během zasedání proběhne i setkání PS pro rovné příležitosti
		+ na programu bude i 21.3.2019 od 14:00 do 17:00 – seminář „*Rovné příležitosti ve vzdělávání*“:
		+ Mgr. Roman Varga - ředitel Cheiron T, o.p.s. Tábor - [www.cheiront.cz](http://www.cheiront.cz/) - Popis aktuálně nabízených služeb Cheironu a diskuse k možným průnikům jejich práce a práce školských zařízení, bližší popis spolupráce se ZŠ Mikuláše z Husi (školní psycholog, doučování, předučování). Společné hledání možností spolupráce s dalšími školami v regionu.
		+ Bc. David Tišer - ředitel společnosti ARA ART, z.s., [www.araart.cz](http://www.araart.cz/)
		+ pozvánka na výše uvedený seminář bude členům ŘV zaslána
7. Bc. Daniel Rosecký:
	* v dubnu 2019 na dalším zasedání ŘV proběhne řádná aktualizace přílohy Místního akčního plánu Strategického rámce investičních priorit - z důvodu uplynutí 6 měsíců od posledního schvalování v Řídícím výboru
	* oproti minulému projektu je ze strany poskytovatele dotace stanovena podmínka schvalování veškerých změn jednotlivých akcí zřizovatelem daného subjektu
	* bude požadován PÍSEMNÝ souhlas (rada, zastupitelstvo, starosta, statutární orgán)
	* odsouhlasený aktualizovaný SR pak bude předán na Regionální stálou konferenci (RSK), poté uveřejněn na [www.uzemnidimenze.cz](http://www.uzemnidimenze.cz)
8. Předpokládaný termín dalšího zasedání ŘV:
	* 23.4.2019 od 14 hodin – budova Matriky, Žižkovo náměstí, Tábor
9. Ing. Radomír Kouba, Bc. Daniel Rosecký:
	* poděkování za spolupráci, rozloučení

Zapsala: Bc. Martina Daňková

…………………………………….. ………………………………………..

Předseda Řídícího výboru za realizátora projektu

Ing. Olga Bastlová Stanislav Houdek