Zápis Řídícího výboru MAP Soběslav

Datum: 14. 6. 2016

Místo: Soběslav

Přítomni: dle prezenční listiny

- Zahájení společného jednání Řídícího výboru Ing. Lustovou z MěÚ Soběslav.

- Představení členů Řídícího výboru.

- Bc. Rosecký (manažer projektu) představil projekt MAP, realizace na celém území ČR. Uvedl, že dle ministerstva umožní MAP lépe nastavit operační programy - podporu pro školy. Výstupy z MAP zapracuje ministerstvo do svých strategií. Schůzky aktérů vzdělávání povedou k rozvoji školství (výměna zkušeností mezi pedagogy).

- Sestavení Strategického rámce MAP - podmínka pro žádání dotací z IROP, součástí je jak vize a seznam cílů, tak seznam investičních aktivit škol (pokud aktivita nebude uvedena, škola nemůže z IROP žádat). Strategický rámec MAP by měl být hotový v polovině srpna - pokud budou výzvy v IROP vyhlášeny v termínu, předpokládá se ale pozdější termín. Školy se domluví se zřizovateli, aby v seznamu byly projednané aktivity.

- V prvním pololetí příštího školního roku - Místní akční plán  - detailní zpracování teze, cíle, které jsou v obecné rovině uvedeny ve strategické části MAP.

- Každý půl rok se aktualizuje seznam investic.

- 2 orgány připravující MAP

- pracovní skupina (dále PS) - časté schůzky - cca 1x za měsíc, zatím proběhlo jedno setkání 24. 5. 2016. Vytváří samotný MAP - diskutují nad problémy.

- řídící výbor (dále ŘV) - dohlíží nad realizací projektu, schvaluje výstupy pracovní skupiny.

- Harmonogram setkávání - závisí, kdy se budou schvalovat výstupy, minimálně ale 1x za půl roku, optimálně 3x - 4x za rok.

- 3. setkání ŘV by mělo proběhnout ke konci roku, kdy dojde ke schválení MAP jako takového.

- Diskuze - Ing. Matějů (místostarosta Veselí nad Lužnicí) - další schůze ŘV v plánu na půlku srpna, lepší až v půlce září aby ŘV byl usnášeníschopný.

- Mgr. Jarkovská (zástupce KAP) - Strategický rámec MAP se odevzdává Regionální stálé konferenci, a ta předá Ministerstvu pro místní rozvoj.

- Ing. Matějů - napsat ředitelům, ať své záměry prodiskutují se zřizovateli, ne vše se vymyslí v daném místě, v rámci PS, ŘV, návrh Strategického rámce (dále SR) - dvoukolový, aby byl zaslán také zřizovatelům.

- Strategický rámec - závěr - po schválení SR řediteli škol se SR pošle zřizovatelům ke schválení a před dalším jednání ŘV také jednotlivým členům ŘV.

- Diskuze nad schválením SR od zřizovatele. Mgr. Jarkovská uvedla, že v Písku, si nechají schválit SR zřizovatelem.

- Bc. Rosecký si četl vyjádření MŠMT, že SR nemusí být odsouhlasený zřizovatelem. Zřizovatelem musí být schválen až výsledný dokument MAP. Pracujeme se dvěma metodikami, které si protiřečí.

- Mgr. Říha (ředitel ZŠ Soběslav) - považuje schválení každého individuálního projektu zastupitelstvem za nešťastné.

- Ing. Matějů - nedávali usnesení zastupitelstva u projektů IROP.

- Bc. Rosecký - neumí si představit, že škola podá investiční projekt bez vědomí zřizovatele.

- Připomínky k statutu a jednacímu řádu měl Ing. Matějů, jinak bez připomínek. Připomínky jsou zapracovány do textu.

- Hlasování o statutu, jednacím řádu a Dohodě o vzájemné spolupráci. Pro: 12, Proti: 0, Zdržel: 0.

- Volba předsedy ŘV MAP - Bc. Rosecký navrhl, že by to měl být někdo se silnějším mandátem než např. zástupce rodičů. Byl navržen Mgr. Drachovský (místostarosta Soběslavi). Hlasování předsedy: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel: 1. Předsedou ŘV MAP byl zvolen Mgr. Vladimír Drachovský.

- 2 návrhy Vize, představena pouze jedna verze, druhá bude rozeslána elektronicky. Stanovena na základě PS, zatím pouze pracovní návrh, přehled priorit a cílů, částečně se vycházelo z podkladů ministerstva. Cíle se rozpadají na aktivity:

- investice,

- neinvestice - aktivity jednotlivých škol, spolupráce škol.

- Diskuze o prioritách a cílech - Mgr. Říha k Cíli 1.2 přidat žáky a děti nadané, Bc. Rosecký - otázka zda nedat do inkluze, Mgr. Říha nahradit slovo inkluze slovem společné vzdělávání, Bc. Kajtmanová (ředitelka MŠ Zlukov) - otázka na vzdělávání pedagogů. Vzdělávání se prolíná všemi cíli.

- Neformální a zájmové vzdělávání - MAP pro ně z hlediska financování není důležitý.

- Vzhledem k připomínce na špatný čas konání ŘV se příští setkání ŘV uskuteční v polovině srpna nebo září od 14.00 hodin. Termín se upřesní dle IROP.

......................................................                                                                 ...............................................

Předseda Řídícího výboru MAP						Koordinátor projektu MAP