Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP

V rámci projektu MAP v ORP Soběslav

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000334

Obsah

a) Vznik projektu a jeho vývoj	2

b) Uspořádání účastníků v projektu, jeho vedení a klíčoví aktéři	3

c) Aktivity projektu	5

d) Výstupy, očekávané výsledky.	7

e) Dodatečné informace	9

f) Shrnutí 	9

Zpracoval:

Mgr. Tomáš Chovanec – odborný metodik analýz

Dominik Kouba – odborný metodik plánování

Bc. Daniel Rosecký – manažer projektu

Za období:  1. 5. 2016 – 30. 4. 2018

# a) Vznik projektu a jeho vývoj

## 1) Co kromě finanční motivace bylo hlavním impulsem k našemu zapojení se do projektu MAP?

Pro jednotlivé školy v ORP Soběslav byla motivací pro vstup do projektu především možnost vzájemného setkávání se, které do tehdejší doby probíhalo především v rovině vzájemných individuálních kontaktů mezi řediteli nebo na odboru školství MÚ v Soběslavi. Tato setkávání však měla tematicky jiná zaměření a týkala se většinou organizačních otázek v oblasti školství. Na celém území ORP chybělo systematické setkávání především na úrovni širší účasti jednotlivých aktérů ve vzdělávání v celém ORP. Vzhledem ke geografickému rozmístění škol tak většina ředitelů škol pochází z městských aglomerací a jen několik málo škol je umístěno ve venkovském prostoru.  Nicméně i s venkovskými školami probíhala alespoň základní komunikace.

## 2) Jaká byla naše původní představa o budování a fungování partnerství a jak se rozšířila/vyvinula/pozměnila v průběhu realizace, případně co k tomu vedlo?

Při přípravě projektu jsme plánovali vytvořit Pracovní skupinu, do které jsme přizvali všechny zástupce vzdělávacích institucí různých zřizovatelů z celého území ORP Soběslav. Tento předpoklad se z větší části naplnil a stálými členy Pracovní skupiny přijala většina ředitelů základních a mateřských škol a dalších institucí působící ve vzdělávání. V rámci projektu byl ustanoven také Řídící výbor, který celý proces řídil a byl složen ze zástupců jednotlivých vzdělávacích institucí, zřizovatelů škol, rodičů žáků z těchto škol a dalších povinných subjektů

.

V rámci jednotlivých setkání Pracovních skupin a Řídícího výboru se nadále prohloubily a posílily neformální vazby mezi jednotlivými členy, které v průběhu realizace projektu nabývaly na významnosti především v oblasti vzájemného sdílení zkušeností a spolupráce. Na úrovni ředitelů škol a dalších vzdělávacích institucí tak tyto obě komunikační platformy naplnily výše uvedené v dostatečné míře. Do projektu byla zahrnuta také školení a vzdělávání v rámci DVPP pro vedoucí a pedagogické pracovníky, kteří v rámci těchto vzdělávacích akcí měli možnost také posilovat své neformální kontakty a získali tak možnost navazovat další spolupráci.

# b) Uspořádání účastníků v projektu, jeho vedení a klíčoví aktéři

## 1) Podle jakých kritérií jsme vybírali partnery do projektu MAP / MAP II a proč? Postupovali bychom nyní stejně? Co bychom nyní změnili, pokud bychom začínali znovu?

Kritéria pro výběr partnerů pro vstup do projektu jsme nijak nestanovovali a v rámci přípravy projektu byly osloveny všechny subjekty, které se zapojovaly do vzdělávacího procesu, a všeobecně pracovali s dětmi. Hlavním prostředkem pro získávání partnerů do projektu byla osobní návštěva a individuální jednání, při kterých probíhalo podrobné vysvětlení celkového přínosu a významu projektu v případě jejich zapojení.

Tento postup nehodnotíme zpětně nijak kriticky a v celkovém kontextu dosavadní spolupráce s partnery by byl pravděpodobně volen stejný postup jako při přípravě tohoto projektu.

## 2) Bylo nastavení z pohledu kompetencí a odpovědnosti v platformách optimální a proč?

Nastavení kompetencí členů realizačního týmu a složení Pracovní skupiny a Řídícího výboru se v průběhu realizace projektu osvědčilo. Zpočátku celého procesu bylo především pro členy Pracovních skupin a Řídícího výboru nutné podávat vysvětlení o přínosu a významu celého projektu, které však v průběhu realizace dílčích aktivit byly zodpovězeny a v celkovém kontextu by se dalo hovořit o proaktivním přístupu jednotlivých členů při dílčích jednáních a při tvorbě strategických dokumentů.

Složení Pracovní skupiny a Řídícího výboru tak lze zpětně hodnotit jako optimální a to i včetně personálních kapacit realizačního týmu.

## 3) Jaké bylo odborné zajištění diskusních platforem a na jakém základě jsme vybírali odborníky?

Hlavní diskusní platformou byla stanovena Pracovní skupina složená ze zástupců vzdělávacích institucí působících v ORP Soběslav. V průběhu jednotlivých jednání, které vedli odborní metodici projektu ve spolupráci s hlavním manažerem projektu, byla diskutována jednotlivá témata, která byla relevantní k danému stavu a úrovni řešených aktivit projektu. Odborné zajištění této diskusní platformy tak hodnotíme jako dostatečné. Další diskusní platformu tvořily jednotlivé semináře a workshopy pro pedagogické pracovníky, jejichž tematické zaměření bylo vždy v relevanci na konkrétní požadavky jednotlivých škol.

## 4) Jaké byly rezervy v souvislosti se zajišťováním odborníků? Jaké změny jsme v tomto ohledu provedli?

Při zajišťování odborníků se ukázalo jako slabinou především time management, a to jak pro zajištění odborníků samotných, tak i samotných účastníků jednotlivých diskusních platforem. V průběhu realizace projektu byl kladen důraz na vysokou odbornou způsobilost přednášejících, kteří však vzhledem ke své vytíženosti nabízeli jen minimum termínu a v některých případech i na velmi dlouhou dobu dopředu. Z druhé strany i samotní pedagogové (zejména při účasti pedagogů z několika škol najednou) nedisponovali dostatečnými časovými kapacitami a v některých případech se tak nemohli i přes svou vysokou motivaci vzdělávacích akcí účastnit. Pro budoucí projekt bude nutné věnovat dostatečný prostor pro výběr vhodných termínů pro všechny účastníky, včetně lektorů, na dlouho dopředu.

# c) Aktivity projektu

## 1) Jakým způsobem probíhalo setkávání „aktérů v území participujících na tvorbě/aktualizaci „MAP, tj. Řídicího výboru a pracovních skupin (periodicita, forma, kdo moderoval)?

Výchozí platformou pro setkávání aktérů pro potřeby projekt byla Pracovní skupina. Tato Pracovní skupina se setkávala zpravidla 1 za 3 měsíce a doba jednání se obvykle pohybovala okolo 2 hodin. Vzhledem výtěžnosti a míry participace jednotlivých členů je tato doba hodnocená jako maximálně efektivní a přináší i požadované výsledky. Jednání Pracovní skupiny řídili metodici projektu a jeho organizační zajištění měl na starosti manažer projektu. Jednání Pracovní skupiny probíhalo většinou na MÚ v Soběslavi, což se osvědčilo především z hlediska dostupnosti a dochvilnosti jednotlivých členů.

Řídící výbor byl složen ze zástupců jednotlivých vzdělávacích institucí, zřizovatelů škol a rodičů žáků z těchto škol. Řídící výbor se setkával podle jednacího řádu přibližně 4× ročně. Jednání Řídícího výboru řídil jeho předseda. Z každého jednání Řídícího výboru pak byly vyhotoveny zápisy, které byly uveřejňovány na internetových stránkách projektu. Účast členů na Řídícím výboru byla proměnlivá a vždy závisela na aktuálním vytížení a možnosti uvolnění se na jednání každého z členů výboru. Nicméně všechny potřebné dokumenty byly Řídícím výborem schváleny dle předepsaného harmonogramu.

## 2) Jak hodnotíte ostatní aktivity projektu (v případě MAP I tvorbu MAP/ v případě MAP II rozvoj, aktualizaci, monitoring, evaluaci a implementaci MAP)?

Při přípravě Místního akčního plánu jsme zaregistrovali nutnost všem zapojeným subjektům znovu zopakovat jeho celkový význam a přínos pro jejich školu nebo instituci. Zpočátku byla patrná jistá dezorientace a zpochybňování nutnosti sběru dat, v některých případech byla sbírána data opakovaně. Především díky individuálním jednáním a schůzkám s jednotlivými zástupci vzdělávacích institucí se podařilo dosáhnout vysoké míry a intenzity spolupráce při tvorbě Místního akčního plánu (především při sběru dat zahrnutých do analytické části MAP) a i při tvorbě ostatních navazujících dokumentů se podařilo zajistit dobrou kvalitu spolupráce od všech zapojených subjektů. Dílčí nesrovnalosti pak byly podrobně interpretovány a dovysvětleny v průběhu jednání Pracovních skupiny.

## 3) Co se nám osvědčilo? Co naopak nefungovalo?

Jednoznačně se nám osvědčil individuální přístup ke všem partnerům projektu, který byl možný zejména díky poměrně nízkému počtu vzdělávacích subjektů v ORP.  Dále se nám osvědčila především dobrá a intenzivní komunikace v elektronické podobě, kdy formou zápisů a instrukcí do něj vložených se podařilo zajistit vysokou míru spolupráce v průběhu realizace projektu.

4) Co jsme podnikli pro zlepšení?

Při identifikaci problému jsme obvykle preferovali osobní jednání, které proběhlo přímo v prostorách dané instituce a věnovali jsme potřebnou pozornost danému problému, jeho ozřejmění a vysvětlení si možných východisek a způsobu zpracování požadovaného výstupu.

V oblasti sběru dat jsme místo dotazníků zasílaných e-mailem volili osobní schůzky, metodu řízeného rozhovoru.

## 5) Co se nám v projektu podařilo vytvořit, na co jsme hrdí a z čeho by se mohli inspirovat ostatní?

V průběhu realizace projektu se nám podařilo vybudovat schopný a akceschopný realizační tým, který si v mnohých případech vybudoval i osobní vazby a kontakty na jednotlivé partnery projektu. Jako funkční se také projevily vazby vybudované v rámci formálního i neformálního jednání v průběhu Pracovních skupiny a Řídícího výboru. Velmi pozitivně byly hodnoceny všechny semináře pořádané v rámci DVPP. Témata vycházela z potřeb jednotlivých škol, lektoři byli na doporučení a na základě přímých zkušeností aktérů v území. Systém přihlašování probíhal prostřednictvím sdílených formulářů.

## 6) Jaké aktivity byly v projektu nejpřínosnější a proč?

Při zpětném hodnocení za nejpřínosnější lze označit především jednání Pracovní skupiny, kde docházelo k intenzivní výměně názorů, sdílení příkladů dobré praxe a k předkládání nových metodických postupů, které jsou využívány na jednotlivých školách a zároveň sloužily jako inspirace pro školy ostatní. Pozitivně bylo také ohodnoceno DVPP, které probíhalo především v druhé polovině realizace projektu.

# d) Výstupy, očekávané výsledky [za celý okruh d).

## 1) Jaké byly původně plánované a jaké jsou v tuto chvíli reálné výstupy z projektu MAP / MAP II?

Všechny plánované aktivity a výstupy byly realizovány. Reálné výstupy lze rozdělit do několika skupin:

Strategické dokumenty:

- Strategický rámec MAP - pravidelně aktualizovaný

- Analytická i strategická část Místního akčního plánu

- Akční plán na rok 2017/18 a jeho vyhodnocení

- Akční plán na rok 2018/19

Regionální partnerství:

- fungující realizační tým, Řídící výbor, pracovní skupiny – výstupy z jejich jednání, zápisy

- Statut a Jednací řád Řídícího výboru

- Dohoda o vzájemné spolupráci MAP ORP Soběslav

- Schválení MAP v zastupitelstvech a řídících orgánech zřizovatelů škol

Budování znalostních kapacit:

- Realizace souboru školení DVPP – podklady pro účastníky, hodnotící zprávy

## 2) Co jsme vytvořili nebo jak jsme projektem ovlivnili své okolí, aniž bychom to předem plánovali?

Pozitivním přínosem bylo vytvoření vazeb mezi školami a organizacemi poskytující zájmové a neformální vzdělávání. Tyto vazby se ještě více prohloubily v průběhu jednání Pracovní skupiny, kdy docházelo k představení jejich činností a tyto organizace tak měly prostor pro vytvoření různých typů spoluprací.

## 3) Které nastavení/formáty komunikace se v našem území ukázaly jako nejlepší a proč?

Jednoznačně se nám potvrdila premisa, že individuální komunikace s jednotlivými aktéry ve vzdělávání prohloubila míru jejich participace na projektu. Ačkoliv byly všechny zásadní informace vždy sdělovány v průběhu jednání Pracovní skupiny, tak právě forma individuální konzultace se jevila jako vhodný nástroj pro upřesnění nebo dovysvětlení potřebných skutečností a faktů. Nedílnou součástí byla také emailová komunikace a doprovodnou funkci zajišťovaly webové stránky projektu a informace uveřejňované v lokálních informačních médiích.

## 4) Která nastavení/formáty komunikace bychom ve svém území naopak již nevolili a z jakého důvodu?

## Všechny zvolené způsoby komunikace se nám osvědčily.

## 5) V čem náš projekt dokázal změnit okolí nebo chování lidí?

- Zlepšení spolupráce a vzájemná informovanost vedení škol.

- Společné řešení problémů.

- Užší propojení jednotlivých aktérů v území (spolupráce základních škol, mateřských škol mezi sebou).

6) Jak budou fungovat vytvořená partnerství po skončení projektu, a to i s ohledem na celkovou organizaci (finanční, lidské zdroje, motivaci ke kooperaci apod.)? Jakých změn je případně potřeba pro udržení ideje projektu i po skončení podpory z OP VVV?

Partnerství budou po skončení projektu fungovat ve stávající formě (Řídící výbor, pracovní skupiny) v rámci procesu MAP II.

# e) Dodatečné informace

Bez komentáře.

# f) Shrnutí

Tato evaluační zpráva byla vypracována členy realizačního týmu a zahrnuje dosavadní zkušenosti, které získali v průběhu realizace projektu. Tyto závěry tak pramení především z individuálních jednání, jednání Pracovní skupiny a Řídícího výboru a celkově i s dosavadní realizace dílčích aktivit projektu.