Zápis z 2. jednání řídící skupiny KPSS na Bechyňsku

dne  30. září  2009 v  9:00 hod na MěÚ Bechyně

Přítomni:

Řídící skupina: Mgr. Jaroslav Matějka, Mgr. Vladislava Fišerová, Bc. Alena Sakařová, Stanislav Houdek, Mgr. Marie Fárníková.

Realizační tým: Bc. Daniel Rosecký, Mgr. Ludmila Kolářová, Mgr. Andrea Mikešová

Program:

1. Úvod

Starosta města Bechyně  J. Matějka přivítal přítomné na druhém jednání řídící skupiny.

2. Schválení zápisu z 1. jednání řídící skupiny

Řídící skupina schválila zápis bez připomínek.

3. Informace o průběhu projektu

Členové realizačního týmu informovali řídící skupinu o průběhu projektu. Realizace pokračuje v souladu s harmonogramem, v souladu s původním harmonogramem není pouze termín veřejného projednání, který byl záměrně posut na podzimní období a uskuteční se 8.10.2009. V současnosti končí anketa pro širokou veřejnost. Realizátor průzkumu (MAS Lužnice) zajistil distribuci lístků do všech domácností v regionu, v následujících dnech zajistí sběr vyplněných lístků ze sběrných schránek v Bechyni a z obecních úřadů v ostatních obcích..

4. Připomínkování  dotazníků pro uživatele sociálních služeb

Řídící skupina připomínkovala návrh dotazníků pro uživatele sociálních služeb, připomínky byly ihned zapracovány. Dotazníky jsou připraveny ve dvou verzích – dotazníky pro obyvatele domova pro seniory, dotazníky pro uživatele pečovatelské služby (žijící v Domě s pečovatelskou službou a v domácím prostředí). Dotazníky obdrží všichni uživatelé. Řídící skupina projednala a odsouhlasila návrh způsobu distribuce a sběru dotazníků. Distribuci a sběr zajistí realizační tým ve spolupráci s poskytovateli služeb.

5. Příprava programu veřejného projednání

Řídící skupina upřesnila body programu veřejného projednání a schválila osoby, které jednotlivé body zajistí (příprava, prezentace):

1.  Uvítání (Matějka)

2.  Význam a cíl komunitního plánování sociálních služeb (Rosecký)

3.  Seznámení s komunitním plánováním sociálních služeb na Bechyňsku (Kolářová)

4.  Představení analýz regionu Bechyňsko (Mikešová, Kolářová)

5.  Představení sociálních služeb na Bechyňsku (Sakařová, Fišerová)

6.  Možnosti aktivního zapojení veřejnosti do plánování sociálních služeb (Kolářová)

7.  Diskuse

Řídící skupina konstatovala, že prezentace veřejného projednání je dobře zajištěna. Pozvánka byla součástí anketního lístku, který byl zaslán do všech domácností. Dále byla v místním zpravodaji a je na webu. Koordinátorka projektu telefonicky připomněla termín setkání  starostům všech obcí v mikroregionu. Plakátky s programem budou vyvěšeny na frekventovaných místech a obyvatelé Bechyně budou ještě opakovaně pozváni prostřednictvím městského rozhlasu.

Koordinátorka informovala, že v kulturním domě je zajištěno ozvučení a promítací technika a že realizátor projektu připraví občerstvení.

6. Informace o plánování na krajské úrovni

D. Rosecký informoval řídící skupinu o zahájení a průběhu projektu „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“. Řídící skupina navrhla, aby mikroregion Bechyně měl svého zástupce v krajských pracovních skupinách a aby jím byla členka řídící skupiny KPSS na Bechyňsku a ředitelka Domova pro seniory Bechyně A. Sakařová. Řídící skupina pověřila L. Kolářovou, aby o tomto návrhu informovala manažerku krajské pracovní skupiny pro seniory Ing.  Vojtovou.

7.  Diskuse

Diskuse byla zaměřená zejména na formování pracovních skupin. Členové řídící skupiny navrhli realizačnímu týmu několik osob, které by bylo vhodné vzhledem k jejich zkušenostem se sociální problematikou oslovit a získat pro spolupráci .

Zapsala: L. Kolářová