ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2013

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER

Dne 16. ledna 2013 podepsala MAS Lužnice Dodatek č. 9 k Dohodě o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na roční rozpočet pro rok 2013. Na rok 2013 bylo MAS Lužnici přiděleno 4 154 074,- Kč, z toho bylo 3 115 556,- Kč určeno na realizaci Strategického plánu Leader (SPL) MAS Lužnice prostřednictvím konkrétních projektů konečných žadatelů (IV.1.2.), 830 815,- Kč bylo určena na režijní náklady MAS Lužnice (IV.1.1). Ostatní finanční prostředky, které byly využity na realizaci SPL, byly převedeny z minulého roku.

V roce 2013 vyhlásila MAS Lužnice dvě výzvy k předkládání žádostí o podporu projektů. První výzva tohoto roku a v pořadí již 10. Výzva byla vyhlášena od 1. do 22. ledna 2013 a bylo přijato celkem 28 Žádostí o dotaci. Výběrová komise, která zasedala 21. 2. 2013, vybrala k podpoře celkem 23 projektů. Podpořené projekty byly dne 14. 3. 2013 předány na RO SZIF (v rámci 18. kola příjmu žádostí), kde úspěšně prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Celkem bylo v této výzvě spotřebováno 4 757 115,- Kč. Dohody o poskytnutí dotace podepisovali žadatelé během srpna a září 2013. Ke konci roku 2013 a na začátku roku 2014 je již 11 projektů zrealizováno, zkontrolováno a vyúčtováno. U dvou projektů byla na začátku roku 2014 ukončena administrace.

11. Výzva a druhá výzva roku 2013 byla vyhlášena od 15. dubna 2013 do 6. května 2013. Byly přijaty celkem 3 Žádosti o dotaci. Výběrová komise, která zasedala 30. 5. 2013, vybrala k podpoře dva projekty. Podpořené projekty byly dne 24. 6. 2013 předány na RO SZIF (v rámci 19. kola příjmu žádostí), kde úspěšně prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Celkem bylo v této výzvě spotřebováno 124 651,- Kč. Dohody o poskytnutí dotace podepisovali žadatelé během listopadu a prosince 2013. Na začátku roku 2014 je již jeden projekt zrealizováno, zkontrolováno a vyúčtováno.

10. Výzva 	1. - 22. 1. 2013		alokace: 4 757 115,-

Fiche 1, 2, 3, 4, 5, 7

Vybrané a podpořené projekty

11. Výzva 	15. 4. – 6. 5. 2013		alokace: 124 280,-

Fiche 5

Vybrané a podpořené projekty

Od začátku realizace Strategického plánu Leader, to znamená od října 2008 do konce roku 2013, zpracovala MAS Lužnice celkem 106 Žádostí o dotaci, z nich bylo 79 schváleno k podpoře a 59 projektů bylo již zrealizováno a vyúčtováno. U tří projektů byla během realizace ukončena administrace.

GRANTY MIMO SPL

MAS Lužnice, o. s. v roce 2013 pokračovala v poradenské činnosti a pro žadatele z území mikroregionu zpracovala projekty do různých dotačních titulů. V roce 2013 zpracovala MAS Lužnice celkem 10 Žádostí o poskytnutí dotace z dotačních programů mimo SPL přibližně na 661 677,- Kč. Žádosti byly podány do těchto grantových programů:

schváleno

- GP JK Podpora začínajících včelařů (Milan Vöröš – Začínající včelař v Sudoměřicích) - dotace 15 040,-

- GP JK Podpora začínajících včelařů (Anna Vadová – Včelařka v Bežerovicích) - dotace 16 640,-

- GP JK Podpora začínajících včelařů (Jiří Pihera – Začínající bežerovický včelař) - dotace 12 480,-

- GP JK Podpora začínajících včelařů (Zlata Žemličková – Včelaříme ve Březnici) - dotace 16 640,-

- GP JK Podpora jednotek SDH (obec Březnice – Oprava vnitřních prostor požární zbrojnice ve Březnici) – dotace 49 423,-

- GP JK Podpora pořízení vybavení ZUŠ a konzervatoře (ZUŠ Václava Pichla v Bechyni – Obnovení vybavení ZUŠ Václava Pichla v Bechyni) – dotace 50 000,-

- GP JK Podpora jednotek SDH (obec Radětice – Oprava požární zbrojnice v Raděticích) – dotace 58 000,-

- GP JK Podpora kultury (Ing. Pavla Zahrádková – PašaFest 2014) – dotace 46 000,-

- GP JK Podpora postupových přehlídek a soutěží (ZUŠ Václava Pichla v Bechyni – Krajské kolo národní soutěže ZUŠ, Soutěžní přehlídka Literárně dramatického oboru, sólový projev dramatický, přednesový, loutkářský) – dotace 50 000,-

- GP JK Podpora kultury (ZUŠ Václava Pichla v Bechyni – Letní hudební festival La Pellegrina) – dotace 134 043,-

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

V roce 2013 MAS Lužnice nezpracovala pro žadatele z území MAS žádnou zadávací dokumentaci k projektům předkládaných do PRV Leader.

REŽIJNÍ NÁKLADY MAS LUŽNICE

MAS Lužnice měla v roce 2013 k dispozici na režijní náklady 916 888,- Kč. Během tří etap vyúčtování bylo profinancováno celkem 930 815,- Kč. Finance byly použity na kancelářské potřeby, osobní náklady, nájemné, telefonní a poštovní poplatky, účetní služby, propagaci MAS Lužnice (Země Živitelka), účast na konferencích a seminářích.

Dne 5. 3. 2013 byla provedena pracovníky SZIF fyzická kontrola režijních nákladů MAS Lužnice.

Zasedání orgánů MAS Lužnice v roce 2013

Výbor MAS 		- 25. března, 13. června, 17. září, 11. prosince

Výběrová komise MAS 	- 21. února, 30. května

Kontrolní komise MAS 	- 15. března, 22. srpna

Valné shromáždění MAS 	- 25. dubna, 11. prosince

PROJEKTY SPOLUPRÁCE IV.2.1

Toulava

Projekt spolupráce, do kterého jsou zapojeny Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE (KMAS), MAS Lužnice, MAS Sedlčansko, o. p. s., MAS Střední Povltaví, je zaměřen na vytvoření společné turistické oblasti. Hlavním cílem projektu je vytvoření konkurenceschopné a známe turistické oblasti Toulava, která bude řízena efektivně fungujícím destinačním managementem. Mezi dílčí cíle projektu patří zvýšení návštěvnosti, posílení místní ekonomiky, pestřejší nabídka investičních příležitostí, zvýšení vzdělanosti místních obyvatel, zlepšení estetického vzhledu obcí, posílení spolupráce mezi místními podnikateli v cestovním ruchu.

V rámci projektu byla vytvořena strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti a také byly realizovány konkrétní marketingové aktivity za účelem propagace turistické oblasti, aktivně se zapojovali obyvatelé a provozovatelé turistických aktivit a zařízení cestovního ruchu působících v regionu. V současné době již běží webové stránky www.toulava.cz, proběhla fotosoutěž a nejlepší snímky byly prezentovány na putovní výstavě v KSM Bechyně (MAS Lužnice), v Sedlčanech (MAS Sedlčansko), nyní jsou vybrané fotografie vystavené v Kovářově (MAS Střední Povltaví) a následuje výstava v na území MAS Krajina srdce.

Předpokládané ukončení projektu je v polovině roku 2014.

Venkovská tržnice III.

Projektu spolupráce MAS svatého Jana z Nepomuku (KMAS), MAS Lužnice, MAS Vltava, MAS Krajina srdce, MAS Nad Orlicí, MAS Podchlumí a MAS Pošembeří s názvem „Venkovská tržnice III.“ Byl ukončen a vyúčtován na konci roku 2013. Projekt se zabýval vytvořením informačního systému sloužícího pro posílení akceschopnosti venkovských území. Výsledkem projektu jsou informační místa (konzultační místa), informační vitríny (v MAS Lužnice – Malšice, Želeč, Bechyně, Sudoměřice u Bechyně), tištěné katalogy místních podnikatelů (s IČ i bez IČ), které byly rozeslány do každé domácnosti, internetová databáze místních podnikatelů (s IČ i bez IČ) a e-shop.

Lidová řemesla v mikroregionu Lužnice a Vltavotýnsko

Do projektu Spolupráce „Lidová řemesla v mikroregionu Lužnice a Vltavotýnsko“ je zapojena MAS Lužnice, o. s. a MAS Vltava, o. s. Projekt se zaměřuje na oživení a přiblížení současných lidových řemesel v partnerských mikroregionech. Smyslem projektu je oslovit širokou veřejnost, trvale se setkávat a posilovat pocit místní sounáležitosti, poznávat místní specifika obou mikroregionů a rozvíjet řemeslné výrobky s místní identitou. Projekt má oslovit mladé lidi, kteří se chopí tradičního řemesla a zachovají místní tradice a zvyky pro další generace. Projekt má nastartovat aktivity trvalého rázu. Cíli a výstupy projektu je 24 řemeslných kurzů konaných v Sudoměřicích u Bechyně a v Chrášťanech, dvě propagační akce, nakoupení vybavení do dvou řemeslných dílen opět v Sudoměřicích a v Chrášťanech, vytvoření informačních, propagačních a vzdělávacích materiálů, nákup prodejních stánků.

V současné době je projekt realizován, pravidelně v obou partnerských MAS probíhají řemeslné kurzy. Plně funkční jsou i webové stránky projektu. Ukončení projektu je naplánované na srpen 2014.

OSTATNÍ

- Bankovní úvěry Česká spořitelna

Předfinancování režijních nákladů MAS Lužnice 2013

0103528449/0800

Výše úvěru: 	1 038 518,-

Vyčerpáno: 	698 238,-

Čerpáno od:	16. 5. 2013

Čerpáno do: 	28. 2. 2014

Splatnost: 	30. 6. 2014

Úroky 2012:	4 783,60,-

Předfinancování projektu z PRV „Lidová řemesla v mikroregionu Lužnice a Vltavotýnsko“

0335046449/0800

Výše úvěru: 	1 344 060,-

Vyčerpáno: 	963 577,-

Čerpání od:	16. 5. 2013

Čerpáno do: 	31. 8. 2014

Splatnost do:	28. 2. 2015

Úroky 2013:	6 960,-

Předfinancování režijních nákladů MAS Lužnice 2012 – SPLACENO 2013

Předfinancování projektu z PRV „Venkovská tržnice III.“ – SPLACENO 2013

- Dar od Jihočeského kraje

V červnu 2013 na základě Darovací smlouvy č. j.: SD/OREG/047/13 ze dne 29. 5. 2013 obdržela MAS Lužnice od Jihočeského kraje dar ve výši 105 000,-Kč. Tyto prostředky byly využity na daňové poradenství (7 200,-), drobný kancelářský materiál (3 643,83,-), tisk propagačních materiálů (15 000,-), úroky z úvěru (20 744,40,-), poplatky za vedení účtu (19 536,70,-), cestovní náhrady (5 875,07,-) a tisk výroční zprávy (33 000,-). Závěrečná zpráva o činnosti MAS Lužnice a Zpráva o využití finančního daru byla zaslána na Jihočeský kraj 13. 1. 2014.

- Spolupráce s TDO Lužnice

MAS Lužnice spolupracuje s TDO Lužnice na projektu OPŽP prioritní osa 4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady. Během dubna 2011 byl projekt na vybavení obcí kontejnery na tříděný odpad předložen k zaregistrování. Projekt nebyl podpořen. Znovu se TDO Lužnice podal projekt v létě 2012 a uspěl. Posléze byl přepracován na projekt „Nakládání s biologickými odpady v členských obcích svazku“. Projekt je v realizaci.

- Spolupráce se SŠOV a OS Tatrmani

MAS Lužnice i nadále spolupracuje se Sudoměřickou školou obnovy venkova a občanským sdružením Tatrmani. Občanské sdružení Tatrmani také pracují na projektu Spolupráce „Lidová řemesla“.

- Evropský sociální fond

Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Název projektu: Zaměstnávání zdravotně postižených v pobytových zařízeních

Předmětem projektu je mezinárodní spolupráce za účelem přenosu know how od partnerské organizace BBRZ GROUP z Rakouska v oblasti vytváření chráněných pracovních míst pro zdravotně postižené v pobytových zařízeních a stacionářích. Celkovým cílem projektu je nabídnout poskytovatelům sociálních služeb v těchto zařízeních možnost, jak efektivně, smysluplně a dlouhodobě vytvářet chráněná pracovní místa pro vlastní uživatele při využití jejich stávajících kapacit a zároveň tak vytvořit pro uživatele "první možnost" pro získání práce.

Prostřednictvím této mezinárodní spolupráce a na základně zkušeností zahraničního partnera se zpracovává metodika, která bude určena pro poskytovatele sociálních služeb, kteří budou mít zájem vytvářet chráněná pracovní místa v rámci jejich zařízení a na tato pracovní místa umisťovat vlastní zdravotně postižené uživatele. Tato metodika bude zaměřená především na formy a způsoby tvorby dlouhodobě udržitelných a ekonomicky rentabilních pracovních pozic, které budou zdravotně postiženým poskytovat a umožňovat seberealizaci v rámci jejich fyzických a mentálních schopností a dovedností, v mnohých případech získávat a prohlubovat pracovní návyky.

Projekt bude realizován v období od 1. 12. 2012 do 31. 7. 2014. Celkový rozpočet projektu je 2 061 696,00,- Kč.

Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Název projektu: NET ZP – Síť péče o osoby se zdravotním postižením

8 partnerů se spojilo za účelem vytvoření tematické sítě spolupracujících pracovišť, která realizovala projekty OP LZZ v oblasti 5.1 Mezinárodní spolupráce. Výstupy těchto projektů byly prostudovány a již ve fázi přípravy tohoto projektu byly určeny ty, které budou využitelné pro vznikající nadstavbový výstup. Ten bude dále sloužit jak samotným OZP, tak NNO zabývajícím se péčí o tyto osoby. Před umístěním na portálu budou všechny tyto vhodné inovativní materiály podrobeny analýze a upraveny experty z partnerských organizací (každý z autorů bude zodpovědný za úpravu svého materiálu) tak, aby působily jednotně a přehledně. Následně bude vytvořen user friendly rozcestník a on-line poradna zajišťující získání všech potřebných informací z oblasti zaměstnávání a přístupu na trh práce pro OZP. Tento webový nástroj pomůže snadné orientaci v souboru dokumentů. Unikátním a inovativním prvkem bude při tvorbě portálu využití technologie Responsive web design (RWD) zajišťující dostupnost informací na portálu obsažených z jakéhokoli zařízení s internetovým prohlížečem - chytrého telefonu, tabletu a další mobilních zařízení. O nadstavbovém nástroji bude v rámci mainstreamingu informována co nejširší odborná i laická veřejnost, což zajistí síť osmi organizací podílejících se na projektu a disponujících kontakty na řadu dalších organizací činných v dané oblasti - jak nestátních organizací, tak složek státní správy (i na úrovni policy-makerů).

Reálným cílem projektu je prostřednictvím tematické sítě 8 spolupracujících pracovišť

- Zmapovat všechny relevantní výstupy projektů týkající se pracovního uplatnění OZP

- Vytvořit nadstavbový inovativní nástroj napomáhající cílové skupině osob se zdravotním postižením k lepšímu přístupu na trh práce

- Pilotně otestovat tento nástroj

- Zajistit jeho šíření mezi OZP a cílovou skupinu nestátních neziskových organizací zabývajících se péčí o OZP.

Projekt bude realizován v období od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2015. Celkový rozpočet projektu je 5 503 775,44,- Kč.

- Účast na konferencích

3. 4. 2013 	Školení software Venkovská tržnice – Temelín, MAS sv. Jana z Nepomuku

8. - 9. 4. 2013 	Venkovská tržnice – využití internetu pro rozvoj venkova – Vrbice, MAS Nad Orlicí

14. 5. 2013 	Pracovní setkání Krajského sdružení NS MAS ČR JČ – České Budějovice, KS NS MAS ČR JČ

20. 7. 2013 	Řemeslný jarmark - Sudoměřice u Bechyně, MAS Lužnice

15. 11. 2013	Pracovní setkání Krajského sdružení NS MAS ČR JČ – Monínec, KS NS MAS ČR JČ

13. 12. 2013 	Pracovní setkání Krajského sdružení NS MAS ČR JČ – Jindřichův Hradec, KS NS MAS ČR JČ

HOSPODAŘENÍ MAS LUŽNICE

- Pokladna

K 1. 1. 2013 k dispozici 		522,- Kč

K 31. 12. 2013 zůstatek 		1 202,-Kč

Příjem do pokladny 		180 000,-Kč

Výdej z pokladny 		179 320,-Kč

- Běžný účet

Česká spořitelna 2598985359/0800

Běžný účet u České spořitelny byl založen 7. 6. 2010

k 1. 1. 2013 počáteční zůstatek 		1 255 188,18,- Kč

k 31. 12. 2013 konečný zůstatek 		637 061,55,- Kč

Dal (příjmy) 				+ 2 663 327,83,- Kč

Má dáti (výdaje) 			- 3 281 454,46,- Kč

- Fakturace

Faktury přijaté (výdej)		2 687 170,86,- Kč

Faktury vydané (příjem)	13 535,66,- Kč

Dotace (příjem)		1 877 205,3,- Kč

272 509,-	3. etapa SZIF 2012

400 683,-	1. etapa SZIF 2013

105 000,-	dar JK

290 229,-	projekt Spolupráce „Venkovská tržnice III.“

275 848,-	2. etapa SZIF 2013

262 804,73,-	1. etapa ESF

270 131,61,-	2. Etapa ESF

Příjem celkem			1 877 205,3,- Kč

Zisk/ztráta			- 796 429,9,- Kč

- Výsledovka a rozvaha za rok 2013

Náklady MAS Lužnice v roce 2013	2 825 788,64,- Kč

Výnosy MAS Lužnice v roce 2013		1 698 783,71,- Kč

Zisk/ztráta				- 1 127 004,93,- Kč